中关村发展集团赴香港团组行程

**工作时间：2018年11月-2020年10月**

**第1-2月：**

完成当地公募债发行的承销商招标工作、进行具体债券发行及评级工作。

**第3-4月：**

形成香港基金平台建设的具体方案并开展分步执行；进行中关村盛景母基金的第二笔出资工作。

**第5-6月：**

完成公募债发行评级工作；捋顺各海外主体之间的关系，形成海外组织架构优化方案。

**第7-8月：**

探索海外并购基金筹建工作并形成具体方案；进行公募债路演工作。

**第7-8月：**

完成公募债发行；完成香港基金平台的搭建并考察储备项目进行投资。

**第9-10月：**

进行海外并购基金的具体搭建工作；进行以色列创新中心的建设及出资工作。

**第11-12月：**

形成中法母基金的具体执行方案；完成中芬基金的搭建工作并进行相关出资。

**第13-14月：**

完成香港私募债的还款工作；完成中法母基金的搭建及进行相关出资。

**第15-16月：**

完成一个海外并购项目的投资；进行英国创新中心的搭建及相关出资。

**第17-18月：**

完成香港当地一个基石投资工作；完成以色列创新中心的正式运营。

**第19-20月：**

完成英国创新中心的正式运营；完成中法母基金和中芬基金的正式运营。

**第21-22月：**

完成海外业务板块各主体的架构捋顺及相关股权关系的划转。

**第23-24月：**

实现香港公司团队10人以上、成熟运营并实现盈利。